## Gantt
ATIVIDADE METODOLÓGICA | time axis 2024-09-02 to 2024-12-06
AVIDIDADE GERÊNCIA
Reunião da equipe. | bar: 2024-09-02 to 2024-09-06
Reunião inicial com cliente. | bar: 2024-09-09
Escrita das estimativas. | bar: 2024-09-06 to 2024-09-10
ATIVIDADE ANÁLISE/PROJETO
Escrita do documento de requisitos. | bar: 2024-09-11 to 2024-09-16
Correção do documento de requisitos. | bar: 2024-09-18 to 2024-09-20
Escrita dos casos de uso de alto nível. | bar: 2024-09-23 to 2024-09-26
Correção dos casos de uso de alto nível. | bar: 2024-09-30
Escrita dos casos de uso expandidos. | bar: 2024-10-01 to 2024-10-04
Correção dos casos de uso expandidos. | bar: 2024-10-08
Escrita do modelo conceitual. | bar: 2024-10-09 to 2024-10-16
Correção do modelo conceitual. | bar: 2024-10-22 to 2024-10-24
Escrita do diagrama de sequência e colaboração. | bar: 2024-10-25 to 2024-10-29
Correção do diagrama de sequência e colaboração. | bar: 2024-11-01
Escrita do diagrama de classe.
Correção do diagrama de classe.
ATIVIDADE SQA
Revisão do documento de requisitos. | bar: 2024-09-17 to 2024-09-18
Revisão dos casos de uso de alto nível. | bar: 2024-09-27
Revisão dos casos de uso expandidos. | bar: 2024-10-07
Revisão do modelo conceitual. | bar: 2024-10-17 to 2024-10-21
Revisão do diagrama de sequência e colaboração. | bar: 2024-10-30 to 2024-10-31
Revisão do diagrama de classe.
Revisão das classes e interface.
ATIVIDADE CODIFICAÇÃO
Codificação das classes e interface. | bar: 2024-11-04 to 2024-12-04
Correção das classes e interface.